## Hoja1
|  |  | semana 0 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
Actividad/Caso de Uso |  | Responsables | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Estudiar Java |  | Todos | bar: semana 0 6 to semana 0 9
Estudiar nuevas tecnologias |  | Todos
Clases |  | Todos | bar: semana 0 5; semana 1 12; semana 2 19; semana 3 26; semana 4 2
Coordinación |  | Todos | bar: semana 0 7; semana 1 14; semana 1 18; semana 2 20; semana 2 22; semana 3 29; semana 4 5
Preparación del ambiente |  | Todos | bar: semana 0 9 to semana 0 11; semana 4 7
Análisis |  | Todos | bar: semana 1 13 to semana 1 14
Diseño |  | Todos | bar: semana 1 15 to semana 1 18
Implementacion de capa lógica | Comentario | I1 | bar: semana 2 20 to semana 2 21
| Valoracion | I1 | bar: semana 2 22 to semana 2 23
| Video | I4 | bar: semana 2 20 to semana 2 23
| Lista de rep. | I3 | bar: semana 2 21 to semana 2 22
| Canal | I2 | bar: semana 2 20 to semana 2 23
| Persona | I5 | bar: semana 2 20 to semana 2 23
| Interfaz sistema | I4 | bar: semana 2 22 to semana 2 23
| controlador sistema | I3 | bar: semana 2 24
| Testing | Todos | bar: semana 2 25 to semana 3 31
Alta de Usuario | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I4
Testing
Consulta de Usuario | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 31 to semana 4 2
Testing
Modificar Datos de Usuario | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I2
Testing
Listar Usuarios Existentes | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I5
Testing
Seguir a un Usuario | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I1
Testing
Dejar de seguir a un Usuario | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I1
Testing
Alta de Video | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I4
Testing
Modificar Datos de Video | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I2
Testing
Consulta de Video | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 31 to semana 3 1
Testing
Comentar un Video | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I1
Testing
Valorar un Video | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I1
Testing
Crear Lista de Reproducción | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I5
Testing
Modificar Lista de Reproducción | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 1 to semana 4 2
Testing
Agregar Video a Lista de Reproducción | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I2
Testing
Quitar Video de Lista de Reproducción | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I4
Testing
Consulta de Lista de Reproducción | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I5
Testing
Alta de Categoría | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I4
Testing
Consulta de Categoría | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I5
Testing
Listar Categorías Existentes | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I2
Testing
Menú principal | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I2 | bar: semana 3 30 to semana 3 31
Testing
Login | Diseño GUI | I1
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 30 to semana 3 31
Testing
Testing de Sistema |  | Todos